## 見積内訳
御 見 積 内 訳 書
工 事 名 | 車寄せ 前方・後方パネル／ルーバー 撤去工事（仮称）
工事場所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南 3-23-5 信和ホームズ㈱ 社屋 車寄せ
現地調査 | 2026年9月2日（水）9:00 立会：専務 藤井 様（熊谷組 担当）／社長 古谷 様／会長 園尾 様
工事概要 | 前方パネル（ケイカル板）一部4面 ／ 後方パネル 1面 ／ 奥のルーバー＋下地（鉄骨アングル）の撤去。取合い部シールは先行撤去。撤去後は鉄骨あらわし。
施工条件 | 道路側：高所作業車 ／ 敷地内：ローリングタワー ／ 営業中（駐車車両の移動・養生あり）
作成日 | 2026年9月2日 （数量根拠：別シート「数量根拠」）
【記入方法】黄色セル（F列 単価）に単価を入力すると金額（G列）が自動計算されます。数量（D列）は「数量根拠」シートと連動。
No. | 工種・項目 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ．仮設工事
1 | 現場仮設・養生 | 作業区画、周辺養生、看板・カラーコーン等 | 1 | 式 |  |  | 駐車場・歩道の養生共
2 | 高所作業車（道路側） | スカイマスター等 賃料・回送費 | 2 | 日 |  |  | ※稼働日数は施工計画により調整
3 | ローリングタワー（敷地内） | 組立・解体・移動・賃料 | 1 | 式 |  |  | 敷地内はローリングにて施工
4 | 道路使用許可申請・歩道養生 | 警察届出、歩行者誘導員共 | 1 | 式 |  |  | 要否は道路管理者と協議
5 | 駐車車両の移動・場内調整 | 営業中のため作業前後の車両移動 | 1 | 式
Ⅱ．事前調査（石綿）
6 | 石綿事前調査 | 有資格者による調査・報告（労基署／自治体届出共） | 1 | 式 |  |  | 法定（改正大防法・安衛法）
7 | 石綿分析（定性分析） | ケイカル板・シール材・その他仕上材 | 3 | 検体 |  |  | 検体数は調査結果による
Ⅲ．撤去工事
8 | 取合い部シール 先行撤去 | 既存シーリング（変成シリコーン等） 本体撤去に先行 |  | m |  |  | 石綿含有時は湿潤化・作業計画別途
9 | 前方パネル 撤去 | ケイカル板（サイン付き上部梁 前面） 一部4面 H=1.0m |  | ㎡ |  |  | 道路側：高所作業車にて施工
10 | 前方パネル 下部見切り 撤去 | 下部 300 の見切り・板金部 |  | m |  |  | パネルと一体の場合は No.9 に含む
11 | 後方パネル 撤去 | ケイカル板（中段梁・屋根と一体） 1面 |  | ㎡ |  |  | 敷地内：ローリングタワーにて施工
12 | ルーバー 撤去 | アルミ／鋼製ルーバー 奥のルーバー部 |  | ㎡ |  |  | 5.8m × 4.8m（幅は要確認）
13 | ルーバー下地 撤去 | 鉄骨アングル下地（母屋・振れ止め共） |  | ㎡ |  |  | 溶断・ボルト外し共
14 | 撤去材 小運搬・積込 | 場内小運搬、荷降ろし、積込手間 | 1 | 式
15 | 清掃・後片付け | 作業後の清掃、車路の復旧 | 1 | 式
Ⅳ．運搬・処分
16 | 廃材運搬 | 4t 車 現場 → 処分場 | 2 | 台 |  |  | 積載量により調整
17 | 処分費（金属くず） | ルーバー・鉄骨アングル・板金 | 1.5 | t |  |  | 有価物となる場合は控除
18 | 処分費（ケイカル板・混合廃棄物） | 石綿非含有の場合 | 2 | ㎥ |  |  | 分析結果により区分
19 | 処分費（石綿含有廃棄物） | レベル3該当時（ケイカル板・シール材） | 0 | kg |  |  | ※分析で含有判明時に別途計上
Ⅴ．諸経費
20 | 現場管理費・安全衛生費 | 有資格者配置、KY・安全書類、保護具 | 1 | 式
21 | 諸経費 | 一般管理費等 | 1 | 式 |  |  | 下記 率入力でも可
直接工事費 計（Ⅰ〜Ⅴ）
| 値引き | [5 empty] | ※値引額を黄色セルに正数で入力
小 計
| 消費税 |  | 10% | 率
合 計（税込）
【別途工事（本見積に含まず）】
・CON 部（RCスラブ・天井・照明）の撤去
・門型 丸柱・角柱の撤去
・ポリカ波板（前面帯 左側）の撤去
・電気設備（サイン照明・配線）の切離し・復旧
・撤去後の鉄骨あらわし部の補修・防錆塗装
・雨仕舞い・仕上げ復旧、新設パネル・サイン工事
・夜間・休日作業の割増、警備員配置
・石綿含有が判明した場合の隔離・湿潤化等の増額、特別管理産業廃棄物の処分費
【確認事項】
・後方パネルの高さ（未測定：A と同等 1.0m と仮定）
・ルーバー部の幅（未測定：吹抜け部と同幅 4.8m と仮定）
・「ケイカル 15ヶ」の意味（パネル枚数か、取合い箇所数か）
・前方パネル『一部4面』の位置（現地で朱書き願います）
・取合いシールの実延長（現状は外周概算 71m）
・CON 部の撤去要否
・作業日・作業時間帯（営業中）と駐車場の使用可否
・撤去材の有価売却（金属くず）の可否

## 数量根拠
数量根拠（2026/09/02 現地調査 実測値）
出典：現地調査時の書込み図面（撤去範囲図 図番01 rev.4 への赤・青書込み PDF）。青字＝実測値・聞取り、黒字＝計算式。
■ 実測値（書込みより）
記号 | 項目 | 値 | 単位 | 記載箇所・備考
m1 | A 前方パネル 全長 | 19.5 | m | 正面図 L1 赤書き 19.5m
m2 | A 前方パネル 高さ | 1 | m | 正面図 赤書き 1000
m3 | A 前方パネル 下部見切り | 0.3 | m | 上空図 赤書き 300（下部）
m4 | B 後方パネル 全長 | 14 | m | 正面図 L2 赤書き 14m
m5 | B 後方パネル 高さ（仮定） | 1 | m | ※未測定。A と同等と仮定 → 要確認
m6 | 前面帯（波板・CON・吹抜け）奥行 | 2.1 | m | 上空図 赤書き 2100
m7 | 右端部（吹抜け側）幅 | 4.8 | m | 上空図 赤書き 4800
m8 | ルーバー部 奥行 | 5.8 | m | 上空図 赤書き 5800（赤の切断位置マーク間）
m9 | ルーバー部 幅（仮定） | 4.8 | m | ※未測定。m7（吹抜け部幅）と同幅と仮定 → 要確認
■ 仕様（聞取り・書込み）
s1 | パネル材質 | ケイカル板 | － | 工事概要欄 青書き「鉄骨あらわし、ケイカル 15ヶ …」
s2 | パネル数量（聞取り） | 15 ヶ | － | 「ケイカル 15ヶ」＝枚数か箇所数か要確認
s3 | 下地 | 鉄骨アングル | － | 上空図 青書き「鉄骨アングル」
s4 | 撤去後の状態 | 鉄骨あらわし | － | 仕上げ復旧の要否は別途確認
s5 | 前面帯 左側の屋根材 | ポリカ波板 | － | 上空図 青書き「ポリカ」。撤去範囲外（別途）
■ 数量計算
記号 | 項目 | 数量 | 単位 | 計算式
Q1 | A 前方パネル 撤去面積 |  | ㎡ | m1 × m2 ＝ 19.5m × 1.0m
Q2 | A 前方パネル 下部見切り 撤去 |  | m | m1（下部300 の見切り材・延長）
Q3 | B 後方パネル 撤去面積 |  | ㎡ | m4 × m5 ＝ 14.0m × 1.0m（高さ仮定）
Q4 | ルーバー 撤去面積 |  | ㎡ | m8 × m9 ＝ 5.8m × 4.8m（幅は仮定）
Q5 | ルーバー下地（鉄骨アングル）撤去 |  | ㎡ | Q4 と同数量
Q6 | 取合い部シール 先行撤去 延長 |  | m | A・B パネル外周の目地（概算）→ 要確認
Q7 | 撤去材 合計（概算） |  | ㎡ | Q1＋Q3＋Q4（面積計）
※ 青字は現地実測値・聞取り。黒字はそれを用いた計算値。仮定値（m5・m9）は現地確認後に上書きすると見積内訳の数量・金額が自動で更新されます。